永安市农业农村局关于印发

2025年永安市《优质稻品种示范推广项目

实施方案》《甜糯鲜食玉米品种试验鉴定示范

项目实施方案》和《高辣辣椒品种试验鉴定

示范推广项目实施方案》的通知

各乡镇（街道）经济发展综合服务中心：

根据《福建省财政厅、福建省农业农村厅关于提前下达2025年特色现代农业发展专项资金的通知》（闽财农指〔2024〕116号）和福建省种子总站关于印发《2025年福建省农作物高产、优质、绿色新品种展示示范推广实施方案》（闽种站〔2025〕1号）的精神，紧紧围绕确保粮食安全、深化农业供给侧结构性改革和农业绿色发展需要，以质量效益为中心，以高产、优质、绿色新品种为重点，开展展示示范，组织品种评价，做好优质稻、鲜食玉米和高辣辣椒等区域布局，推动农作物高产、优质、绿色新品种推广，加快我市优质稻、鲜食玉米品种的更新换代，促进特色现代农业发展。现将《2025年永安市优质稻品种展示与示范推广项目实施方案》、《2025年永安市甜糯鲜食玉米品种试验鉴定示范项目实施方案》和《2025年永安市高辣辣椒品种试验鉴定示范推广项目实施方案》印发给你们，请抓好落实。

附件：1.2025年永安市优质稻品种展示与示范推广项目实施方案

2.2025年永安市甜、糯鲜食玉米品种试验鉴定示范推广项目实施方案

3.2025年永安市高辣辣椒品种试验鉴定示范推广实施方案

永安市农业农村局

2025年3月17日

2025年永安市优质稻品种展示与示范推广

项目实施方案

一、目标任务

建立米质达部颁优质二等以上以及在省优质稻品种评选中获奖的高档优质稻品种省级核心展示点2个，展示品种60个，其中中稻（菜后稻）和烟后稻各30个品种，每个品种展示面积不少于300平方米，并做好每个品种产量测产及产量性状调查。建立米质达部颁优质二等以上以及在省优质稻品种评选中获奖的高档优质稻品种连片面积大于100亩的省级核心示范点9个，面积3000亩以上，其中建立新优水稻高产示范片（参加省种子协会高产创建竞赛）1个，面积200亩；建立米质达部颁优质二等以上以及在省优质稻品种评选中获奖的高档优质稻品种展示示范点2个，展示近年通过审定品种60个。全市水稻优质率达84%以上，其中米质达部颁二等以上高档优质稻品种推广比例达45%以上。

二、资金补助方式

(一)补助对象与标准

优质稻推广项目资金45万元。以项目验收实际完成量据实补助。

省级核心示范片。种子补助标准为：机插秧方式不超过150元/亩，手插秧方式不超过75元/亩。

新优水稻高产示范片。种子补助为100元/亩，实施高产栽培技术100元/亩。

品种评价。示范品种按好、中、差三类田取样测产，测产补助500元/个。

展示品种。补助1000元/个，其中展示补助500元/个，测产补助500元/个。由大湖镇增田村委会和安砂燕飞农业机械专业合作社实施。

(二)资金使用方向

项目资金用于优质稻新品种核心展示示范片（点）的种子、化肥、农药等农资补贴，优质稻新品种展示、示范、推广、宣传及产业化开发有关的其他支出费用。并严格按照有关财务规章制度，合理开支项目资金，做到专款专用。

三、主要措施

(一)强化组织领导，制定实施方案

成立优质稻品种示范推广实施领导小组，组长由黎录松担任，副组长由吴兴明担任；成立优质稻品种示范推广技术指导小组，组长由罗奕聘担任，副组长由吴桂亭担任。项目领导小组制定项目实施方案，把省农业农村厅下达的优质稻展示示范推广的品种、面积以及考察、培训计划等任务指标进一步分解落实到乡、村、农户和项目实施单位；技术指导小组负责项目技术指导与评价，确保项目按方案实施。

(二)选择适宜品种，做好品种布局

以“高产、优质、多抗、广适”综合性状优异的优质稻为重点，兼顾高档优质香稻、有色稻、机收再生稻等专用水稻品种，优先展示示范本省选育具有自主知识产权的优质稻品种。根据近年来各项目区展示的优势品种、本地生态气候条件、土壤类型、耕作制度，选择10个以上适宜我市种植的高档优质稻品种作为主推品种进行示范推广。认真做好优质稻品种区域布局工作，因地制宜推广品种，确保品种推广安全。

(三)开展展示示范，辐射品种推广

组织开展高档优质稻新品种“百、千、万亩”展示示范推广活动，重点与种粮大户、农业专业合作社、家庭农场等新型经营主体及种子企业合作开展高档优质稻新品种展示示范工作。2025年，每个示范片点示范品种2-5个，全市示范品种10个以上、展示品种60个，并做好优质稻品种田间考种、测产验收、品质鉴评等评价工作。通过抓好展示示范点，做到抓重点促面上，抓示范促推广，促进高档优质稻新品种在全市范围内推广。

(四)组织宣传考察，强化良法配套

一要通过各种网络新媒体，广泛宣传高档优质稻新品种，使优质稻品种进村入户，家喻户晓。二要组织召开优质稻新品种现场考察观摩会，组织当地种粮大户、农业专业合作社、家庭农场等新型经营主体及种子企业代表等对展示示范的优质稻新品种进行现场观摩。开展一场技术培训班和一场现场考察观摩会。三要加强良法配套，与农业农村局相关科室协作，推广优质稻全程机械化栽培技术、籼粳杂交品种超高产高效栽培、优质稻病虫害绿色综合防控、山垅田优质稻绿色有机生产、开展水旱轮作高效栽培等，做到良种良法一起推。

(五)突出产后服务，推动产业开发

以高档优质稻新品种核心示范与展示示范片（点）为依托，积极联系当地优质米加工企业，对示范片（点）种植的高档优质稻新品种实行订单生产，并切实做到优质优价收购，实现种植高档优质稻新品种比普通水稻品种效益明显提高，充分调动农户种植高档优质稻新品种的积极性。继续利用当地品种、技术、气候与生态环境优势，强化地方特色优质米品牌创建，推动高档优质稻品种产业化开发。

(六)开展检查验收，确保顺利实施

我市对项目实施全过程开展跟踪督查，以确保项目的顺利实施。各核心示范片在农户领用种子、播种期、插秧期、生产管理期、收割期、考种等每个重要环节都要拍照片，认真做好项目的现场验收、技术工作总结。在项目实施结束后，做好2025年水稻展示示范品种评价，充分利用评价结果，做好2026年我市水稻品种的区域布局，并认真做好项目总结和绩效评价工作。

附：

2025年永安市优质稻品种示范推广任务分解及资金预分配表

| 序号 | 项目 实施单位 | 示范补助 |  | 示范品种补助（万元） | 展示品种补助（万元） | 新品种宣传费用（万元） | 预分配资金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 亩 | 小计 （万元） |  |  |  |  |  |
| 1 | 大湖镇增田村委会 | 650 | 4.88 |  |  |  | 4.88 | 手插秧方式 |
| 2 | 槐南镇洋头村委会 | 570 | 4.28 |  |  |  | 4.28 | 手插秧方式 |
| 3 | 燕西街道大炼村委会 | 400 | 3.0 |  |  |  | 3.0 | 手插秧方式 |
| 4 | 小陶镇雨露家庭农场 | 130 | 1.95 |  |  |  | 1.95 | 机插秧方式 |
| 5 | 上坪乡荆坪村委会 | 105 | 0.79 |  |  |  | 0.79 | 手插秧方式 |
| 6 | 安砂镇燕飞农机专业合作社 | 500 | 7.5 |  |  |  | 7.5 | 机插秧方式 |
| 7 | 罗坊乡梦乡农民专业合作社 | 300 | 2.25 |  |  |  | 2.25 | 手插秧方式 |
| 8 | 洪田镇忠洛村委会 | 200 | 3.00 |  |  |  | 3.00 | 机插秧方式 |
| 9 | 小陶镇三星村农业专业合作社 | 200 | 4.00 |  |  |  | 3.00 | 直播秧方式 |
| 10 | 农业农村局 |  |  | 5.1 | 6.0 | 2.25 | 13.60 |  |
| 11 | 合计 | 3055 | 31.65 | 5.1 | 6.0 | 2.25 | 45 |  |

附件2：

2025年永安市甜、糯鲜食玉米品种试验

鉴定示范推广项目实施方案

一、目标任务

建立省级甜、糯鲜食玉米核心示范片2个、展示点2个。每个示范点面积各为400亩，展示后备品种50个。甜、糯鲜食玉米良种覆盖率98.5%以上。

二、资金补助方式

（一）补助对象与标准

补助金额为15万元。以项目验收实际完成量据实补助。

示范片补助。示范面积800亩，种子补助100元/亩。

展示品种补助。展示品种50个，补助1000元/个。单个品种展示面积不少于60平方米。

展示品种密度简比试验。展示品种50个，补助200元/个；3种不同密度分别19cm、21cm、23cm。

（二）资金使用方向

农作物新品种试验鉴定示范项目资金主要用于承担单位开展农作物品种试验、鉴定和示范等环节的相关支出费用补助,包括各试验鉴定与展示示范点的种子、肥料、农药等农用物资补贴，试验、鉴定、展示示范田间操作、观察记载的人工费用，现场考察与技术培训、品种试验鉴定示范推广等有关的其他支出费用。严格按照有关财务规章制度，合理开支，做到专款专用。

三、主要措施

（一）选好试验示范品种

重点展示示范本省自主育成的新品种、重点开展优质、特色、专用、高效的甜、糯鲜食玉米新品种。糯玉米品种：迪彩甜糯676、珍彩甜糯608等。甜玉米品种：皇金翠1号、闽甜986、闽双色8号等。

（二）建立核心展示示范片

建立省级农作物优质、专用、绿色新品种展示示范片2个，面积800亩，每个展示示范片(点)示范品种2-3个，展示品种50个。通过抓好展示示范片(点)，做到抓重点促面上、抓示范促推广，促进农作物优质、特色新品种在我市范围内推广。

（三）加强宣传考察

组织考察观摩，每个示范点都要举办新品种展示示范片现场考察观摩会。全市召开新品种现场考察观摩会2场。

（四）强化良种良法配套

紧紧围绕农业绿色发展,大力示范推广配套轻简绿色高效栽培技术,重点示范推广玉米免耕无公害高效栽培技术。并开展新品种及配套栽培技术培训。

（五）积极开展展示示范评价

通过田间现场考察、性状考种记载，产量测产验收以及品质现场鉴评，对展示示范品种表现进行综合评价，确保品种评价科学规范、真实可靠。

（六）认真做好 展示评价结果的利用

根据展示示范评价结果，做好下年度玉米品种区域布局，确定主栽品种、主推品种和后备品种，满足不同生态区域、不同海拔、不同耕作制度、不同栽培模式、不同生产用途的对相对应种的需求；加大在展示示范中表现突出新品种的宣传推广力度，推动品种的更新换代，对在展示示范过程中发现有重大缺陷的品种，要及时予以警示，发布推广风险。

（七）做好项目总结与绩效考评

我市对项目实施全过程开展跟踪督查，以确保项目的顺利实施。各核心示范片在农户领用种子、育苗期、生产管理期、收获期、考种等每个重要环节都要拍照片，认真做好项目的现场验收、技术工作总结。在项目实施结束后，做好2025年玉米展示品种评价和2025年玉米示范品种评价、做好2026年我市农作物品种区域布局，并认真做好项目总结和开展绩效评价。

附：

2025年永安市鲜食玉米品种试验鉴定示范推广任务分解及资金预分配表

| 序号 | 项目实施单位 | 示范面积（亩） | 种子补助（万元） | 展示品种补助 |  |  | 不同密度试验（万元） | 新品种宣传开发支出费用（万元） | 预分配资金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 个数 | 金额（万元） |  |  |  |  |  |
| 1 | 永安市安砂镇隆峰果蔬家庭农场 | 400 | 4 | 27 | 2.7 |  | 0.54 |  | 7.24 |  |
| 2 | 永安市青水乡隆果蔬农民专业合作社 | 400 | 4 | 23 | 2.3 |  | 0.46 |  | 6.76 |  |
| 3 | 农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 1.0 |  |
| 4 | 合计 | 800 | 8 | 50 |  | 5 | 1 | 1.0 | 15 |  |

附件3：

2025年永安市高辣辣椒品种试验鉴定示范

推广实施方案

一、目标任务

建立省级高辣辣椒品种不同施肥水平试验点2个，设亩施有机肥800公斤、1000公斤、1200公斤3个处理，每处理设三个重复，每个小区面积不少于90平方米，并对不同小区产量及生物性状进行考察记载。建立省级高辣辣椒品种示范片1个，示范面积35亩；建立黄椒提纯复壮1个，面积分别为1亩，按永安市农业农村局种子站要求提纯生产黄椒种子。

二、资金补助方式

（一）补助对象与标准

补助金额为5万元。以项目验收实际完成量据实补助。

项目实施单位：

展示品种不同施肥数量试验：每个品种补助0.5万元，共10000元。

示范点：种苗补助300元/亩，有机肥补助300元/亩。据实补助。

永安黄椒提纯复壮：补助10000元。要求优选单株、单果并精选种子。种子全部归永安市农业农村局所有。

（二）资金使用方向

辣椒品种展示与示范项目资金主要用于承担单位开展农作物品种试验和示范及提纯复壮等环节的相关支出费用补助,包括各试验鉴定与展示示范点的种子、肥料、农药等农用物资补贴，试验、展示示范田间操作、观察记载的人工费用，试验品种品质检测等各种检测费用，现场考察与技术培训等有关的其他支出费用。严格按照有关财务规章制度，合理开支，做到专款专用。

三、主要措施

（一）选好试验示范品种

重点开展优质、特色、专用、高效的辣椒品种：永安黄椒、明椒8号。

（二）建立核心展示示范片

建立省级农作物优质、专用、绿色新品种展示示范片1个，面积35亩。通过抓好展示示范片，做到抓重点促面上、抓示范促推广、促进永安黄椒、明椒8号在我市范围内栽培推广。

（三）加强宣传考察

组织考察观摩，举办展示示范片现场考察观摩会，全市召开现场考察观摩会1场。

（四）强化良种良法配套

紧紧围绕农业绿色发展,大力示范推广配套轻简绿色高效栽培技术,着重抓好不同施肥水平对永安黄椒、明椒8号产量及生育期的影响，并开展栽培技术培训。

（五）积极开展展示示范评价

通过田间现场考察、性状考种记载，产量测产验收以及品质现场鉴评，对展示示范品种表现进行综合评价，确保品种评价科学规范、真实可靠。

（六）认真做好展示评价结果的利用

根据展示示范评价结果，做好下年度区域布局，满足不同生态区域、不同海拔、不同耕作制度、不同栽培模式的需求。

（七）做好项目总结与绩效考评

我市对项目实施全过程开展跟踪督查，以确保项目的顺利实施。示范片在育苗期、生产管理期、收获期、考种等每个重要环节都要拍照片，认真做好项目的现场验收、技术工作总结。在项目实施结束后，做好2025年两个品种评价，并认真做好项目总结和开展绩效评价。